РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЛЬШИНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021 г.                № 15

сл.Большинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Большинского сельского поселения от  29.12.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большинского сельского поселения», Администрация Большинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Большинского сельского поселения от 25.01.2019 № 7 по результатам за 2020 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Большинского

сельского поселения                                                                 Г.С. Фролов

Приложение

к постановлению Администрации

Большинского сельского поселения

от 10.03.2021г   № 15

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Большинского сельского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

В целях повышения уровня комфортности  на территории поселения и улучшения внешнего облика поселения, повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, создания условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг в рамках реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Большинского сельского поселения от 25.01.2019 №7 выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по содержанию мест массового пребывания граждан;

- иные мероприятия по благоустройству территории;

- мероприятия по  переданным полномочиям на ремонт и содержание объектов водопроводного хозяйства.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения» в 2020 году, представлены в приложении № 1.

Раздел3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 185,1 тыс. руб. Фактические расходы составили 25,9 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района» в 2020 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 31,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения» предусмотрено средств районного бюджета в объеме 153,5тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,9 тыс. рублей.

Объем средств, освоенных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году, составляет:

из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

из районного бюджета – 5,9 тыс.рублей;

из местного бюджета – 20,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2020 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2020 год

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение 3 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.  Показатель 1.1. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов.

2. Показатель 1.2. Доля содержания мест захоронений (памятников)от общего количества.

3. Показатель 2.1. Удовлетворенность населения коммунальными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3  к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 0,5;

2.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эо=0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

Сром=2/3=0,67, что характеризует низкий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

4.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большинского сельского поселения:

Срм=2/2=1, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Большинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 25,9/185,1 = 0,14

6. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Большинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большинского сельского поселения:

Эис= 0,14/ 1= 0,14

7. Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=0,83х0,5+0,67х 0,3+0,14х 0,2=0,64

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Администрация Большинского сельского поселения считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Большинского сельского поселения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие Мероприятия по содержанию мест массового пребывания граждан | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Иные мероприятия по благоустройству территории | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения | Администрация Большинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие Расходы по переданным полномочиям на ремонт и содержание объектов водопроводного хозяйства | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Большинского сельского поселения района уровнем надежности предоставления услуг водоснабжения | повышение удовлетворенности населения Большинского сельского поселения района уровнем надежности предоставления услуг водоснабжения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020г.

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения Тарасовского района | Всего | 185,1 | 185,1 | 25,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
|  | местный бюджет | 31,6 | 31,6 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района | Всего | 31,6 | 31,6 | 20,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 31,6 | 31,6 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| мероприятия по содержанию мест массового пребывания граждан | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Всего | 30,0 | 30,0 | 18,4 |
| Иные работы по благоустройству территории | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 18,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения | Всего | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
| Расходы по переданным полномочиям на ремонт и содержание объектов | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации  муниципальной программы Большинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Большинского сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения Тарасовского района» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района» |
|  | Показатель (индикатор) 1.1 Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  | Показатель (индикатор)1. 2. Доля содержания мест захоронений (памятников)от общего количества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения» |
|  | Показатель (индикатор) 2.1. Удовлетворенность населения населения коммунальными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | процентов | 50,0 | 62,0 | 35,0 |  |

Глава Администрации Большинского

сельского поселения                                                                                                        Г.С. Фролов