РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2023 г            № 18

сл. Большинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Информационное общество»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Большинского сельского поселения от  29.12.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большинского сельского поселения», Администрация Большинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Большинского сельского поселения от 25.01.2019 №9 по результатам за 2022 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Большинского

сельского поселения                                                                 Г.С. Фролов

Приложение

к постановлению Администрации

Большинского сельского поселения

от  14.02.2023 г.  № 18

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Большинского сельского

поселения «Информационное общество» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

В целях развития информационного общества, обеспечения доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг, обеспечения качества предоставления муниципальных услуг в Большинском сельском поселении, в рамках реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением администрации Большинского сельского поселения от 25.01.2019 № 9 выполнены следующие мероприятия:

-информационное сопровождение официального сайта Большинского сельского поселения;

- информационное сопровождение портала ИБЖКХ;

- приобретение и сопровождение программного обеспечения и средств антивирусной защиты;

- организация официального опубликования актов Администрации Большинского сельского поселения и информационных материалов.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы  «Информационное общество» в 2022 году, представлены в приложении № 1.

Раздел3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 151,6 тыс. руб. Фактические расходы составили 128,5 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение открытости информации» в 2022 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 37,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 22,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационных технологий» предусмотрено средств областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 114,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 105,7 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2022 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, фактически освоенных при реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 128,5 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2022 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2022 год

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году было запланировано достижение 2 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.  Показатель 1.1. Количество материалов, публикуемых на официальном сайте администрации Большинского сельского поселения.

2. Показатель 1.2. Доля опубликованных  правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3  к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0.

2.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эо=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

Сром=1, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

4.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большинского сельского поселения:

Срм=1, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Большинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 128,5/151,6 = 0,85

6. Эффективность использования средств бюджета Большинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Большинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большинского сельского поселения:

Эис= 0,85/ 1= 0,85

7. Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=1х0,5+1х 0,3+0,85 х 0,2=0,97

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, уровень реализации муниципальной программы признан высоким, Администрация Большинского сельского поселения считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Информационное общество»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Обеспечение открытости информации |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1.Информационное сопровождение официального сайта Большинского сельского поселения | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доступность нормативно-правовых актов для населения | Доступность нормативно-правовых актов для населения |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Информационное сопровождение портала ИБЖКХ | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг | повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Официальная публикация правовых актов Администрации Большинского сельского поселения | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых |  |
|  | 1.4.Приобретение похозяйственных книг | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг | повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие информационных технологий» |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1 Приобретение и сопровождение программного обеспечения и средств антивирусной защиты | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг | повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Информационное общество»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | Всего | 151,6 | 151,6 | 128,5 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 151,6 | 151,6 | 128,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение открытости информации» | Всего | 37,6 | 37,6 | 22,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 37,6 | 37,6 | 22,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Информационное сопровождение официального сайта Большинского сельского поселения | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1.2. Информационное сопровождение портала ИБЖКХ | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Всего | 14,8 | 14,8 | 0,0 |
| Официальная публикация правовых актов Администрации Большинского сельского поселения | областной бюджет | 14,8 | 14,8 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 14,8 | 14,8 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение похозяйственных книг | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие информационных технологий» | Всего | 114,0 | 114,0 | 105,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 114,0 | 114,0 | 105,7 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего | 114,0 | 114,0 | 105,7 |
| Приобретение и сопровождение программного обеспечения и средств антивирусной защиты | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 114,0 | 114,0 | 105,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Информационное общество» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |
| 1 | Количество материалов, публикуемых на официальном сайте администрации Большинского сельского поселения. | процентов | 30,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 2 | Доля опубликованных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Глава Администрации

Большинского сельского поселения                                                                                                        Г.С. Фролов