РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2020 г.            № 22

сл. Большинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения»

за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Большинского сельского поселения от  29.12.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большинского сельского поселения», администрация Большинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Большинского сельского поселения от 21.01.2019 №7 по результатам за 2019 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Большинского

сельского поселения                                                  Г.С. Фролов

Приложение

к постановлению Администрации

Большинского сельского поселения

от 21.03.2020 г.     № 22

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Большинского сельского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

В целях повышения уровня комфортности  на территории поселения и улучшения внешнего облика поселения, повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, создания условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг в рамках реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Большинского сельского поселения от 21.01.2019 №7 выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по содержанию мест массового пребывания граждан;

- капитальный, текущий ремонт и содержание памятников поселения;

- иные мероприятия по благоустройству территории;

- приобретение, установка и содержание контейнеров для мусора;

- мероприятия по  переданным полномочиям на ремонт и содержание объектов водопроводного хозяйства.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения» в 2019 году, представлены в приложении № 1.

Раздел3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 658,7 тыс. руб. Фактические расходы составили 363,7 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района» в 2019 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 0 тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 289,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 254,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения» предусмотрено средств районного бюджета в объеме 369,6тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 109,7 тыс. рублей.

Объем средств, освоеных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из районного бюджета – 109,7

из местных бюджетов – 254,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2019 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2019 год

Показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения» в 2019 году выполнены на 55,2% .

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2019 году

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году освоено 363,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году запланировано средств областного бюджета 0,00 тыс. рублей, из районного бюджета 369,6 тыс.руб., средств местных бюджетов – 289,1 тыс. рублей и средств внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень соответствия запланированному уровню расходов) и рассчитывается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактическое использование средств;

Зп– планируемое использование средств.

ССуз = 363,7/658,7 х100= 55,2%

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Принимая во внимание, что основные мероприятия подпрограммы 1 программы в целом выполнены, Администрация Большинского сельского поселения считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Большинского сельского поселения»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие Мероприятия по содержанию мест массового пребывания граждан | Администрация Большинского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения |  |
|  | Основное мероприятие Капитальный, текущий ремонт и содержание памятников поселения | Администрация Большинского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения |  |
|  | Основное мероприятие Иные мероприятия по благоустройству территории | Администрация Большинского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения |  |
|  | Основное мероприятие Приобретение, установка и содержание контейнеров для мусора | Администрация Большинского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения | Администрация Большинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие Расходы по переданным полномочиям на ремонт и содержание объектов водопроводного хозяйства антивирусной защиты | Администрация Большинского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Большинского сельского поселения района уровнем надежности предоставления услуг водоснабжения | повышение удовлетворенности населения Большинского сельского поселения района уровнем надежности предоставления услуг водоснабжения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения»

за 2019 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

Программы в 2019 году

| Наименование программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Большинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения» | Всего | 658,7 | 363,7 |
|  | Районный бюджет | 369,6 | 109,7 |
|  | Местный бюджет | 289,1 | 254,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района» | Всего | 289,1 | 254,0 |
|  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 289,1 | 254,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения» | Всего | 369,6 | 109,7 |
|  | Районный бюджет | 369,6 | 109,7 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Большинского сельского поселения                                                                                                        Г.С. Фролов