РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2023г.           № 24

сл. Большинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Большинского сельского поселения от  29.12.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большинского сельского поселения», Администрация Большинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Большинского сельского поселения от 30.12.2020г. № 107 по результатам за 2022 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Большинского

сельского поселения                                                                Г.С. Фролов

Приложение

к постановлению Администрации

Большинского сельского поселения

от 14.02.2023г.   № 24

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Большинского сельского

поселения «Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

Достигнуты цели программы – повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Большинского сельского поселения, в том числе формирование экологической культуры населения Большинского сельского поселения.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы  «Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения» в 2022 году, представлены в приложении № 1.

Раздел3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 0,0 тыс. руб. Фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей, в том числе:

средств областного бюджета в объеме 0,0тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2022 году представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2022 год

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году было запланировано достижение 3 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.  Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору.

2. Показатель 1.2. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности.

3. Показатель 1.3. Количество населения,  привлеченного к участию в мероприятиях экологического движения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3  к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1,0.

2.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эо=1, что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

Сром=0, что характеризует низкий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

4.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большинского сельского поселения:

Срм=0, что характеризует низкий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Большинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 0, что характеризует низкий уровень реализации муниципальной программы.

6. Эффективность использования средств бюджета Большинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Большинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большинского сельского поселения:

Эис= 0, что характеризует низкий уровень реализации муниципальной программы.

7. Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=1х0,5+0х 0,3+0х 0,2=0,5

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Принимая во внимание, что мероприятия муниципальной программы не требующие финансирования выполнены, Администрация Большинского сельского поселения считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения» Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды в поселении | Администрация Большинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проведение сходов граждан и доведение информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Большинского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Большинского сельского поселения |  |
|  | Уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Большинского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Большинского сельского поселения |  |
|  | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 100 % - информационная работа с населением - применение административной практики | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Большинского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Большинского сельского поселения |  |
|  | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование экологической культуры населения Большинского сельского поселения | формирование экологической культуры населения Большинского сельского поселения |  |
|  | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | проведено рейдов по территории поселения | проведено рейдов по территории поселения |  |
|  | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Большинского сельского поселения | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Большинского сельского поселения |  |
|  | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый , паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | проведено рейдов по территории поселения | проведено рейдов по территории поселения |  |
|  | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование экологической культуры населения Большинского сельского поселения | формирование экологической культуры населения Большинского сельского поселения |  |
|  | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | проведено рейдов по территории поселения | проведено рейдов по территории поселения |  |
|  | Размещение на информационных стендах мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | распространяются информационные листовки для жителей Большинского сельского поселения по вопросам охраны окружающей среды | распространяются информационные листовки для жителей Большинского сельского поселения по вопросам охраны окружающей среды |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Большинского сельского поселения «Охрана окружающей среды Большинского сельского поселения» Подпрограмма «Охрана окружающей среды в поселении» |
| 1. | Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 3. | Количество населения, привлеченного к участию в мероприятиях экологического движения | человек | 20 | 25 | 25 |  |

Глава Администрации

Большинского сельского поселения                                                                                                        Г.С. Фролов