РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЛЬШИНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ года № __

сл.Большинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Большинского сельского поселения от  29.12.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большинского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Большинского сельского поселения от 21.01.2019 №7 по результатам за 2020 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Большинского сельского поселения                                                 Г.С. Фролов

Приложение

к постановлению Администрации

Большинского сельского поселения

от _____________№ __

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Большинского сельского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

В целях повышения уровня комфортности  на территории поселения и улучшения внешнего облика поселения, повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, создания условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг в рамках реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Большинского сельского поселения от 21.01.2019 №7 выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по содержанию мест массового пребывания граждан;

- иные мероприятия по благоустройству территории;

- мероприятия по  переданным полномочиям на ремонт и содержание объектов водопроводного хозяйства.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения» в 2020 году, представлены в приложении № 1.

Раздел3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 185,1 тыс. руб. Фактические расходы составили 25,9 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района» в 2020 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 31,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 20,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения» предусмотрено средств районного бюджета в объеме 153,5тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5,9 тыс. рублей.

Объем средств, освоеных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году, составляет:

из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

из районного бюджета – 5,9

из местного бюджета – 20,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2020 г. представлены в приложении №2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2020 год

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2020 году было запланировано достижение 3 показателей (индикаторов).

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1.  Показатель 1.1. Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов.

2. Показатель 1.2. Доля содержания мест захоронений (памятников)от общего количества.

3. Показатель 2.1. Удовлетворенность населения коммунальными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложении 3  к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании следующих критериев:

1.   Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 0,5;

2.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эо=0,67, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

Сром=2/3=0,7, что характеризует низкий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

4.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Большинского сельского поселения:

Срм=2/2=1, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.

5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Большинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большинского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям:

ССуз= 25,9/185,1 = 0,14

6. Эффективность использования средств бюджета Большинского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Большинского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Большинского сельского поселения:

Эис= 0,14/ 1= 0,14

7. Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2

УРпр=0,67х0,5+0,7х 0,3+0,14х 0,2=0,57

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Принимая во внимание, что основные мероприятия подпрограммы 1 программы в целом выполнены, Администрация Большинского сельского поселения считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Большинского сельского поселения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие Мероприятия по содержанию мест массового пребывания граждан | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Иные мероприятия по благоустройству территории | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения | создание комфортной обстановки для проживания жителей поселения |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения | Администрация Большинского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие Расходы по переданным полномочиям на ремонт и содержание объектов водопроводного хозяйства | Администрация Большинского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Большинского сельского поселения района уровнем надежности предоставления услуг водоснабжения | повышение удовлетворенности населения Большинского сельского поселения района уровнем надежности предоставления услуг водоснабжения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020г.

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения Тарасовского района | Всего | 185,1 | 185,1 | 25,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
|  | местный бюджет | 31,6 | 31,6 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района | Всего | 31,6 | 31,6 | 20,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 31,6 | 31,6 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| мероприятия по содержанию мест массового пребывания граждан | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Всего | 30,0 | 30,0 | 18,4 |
| Иные работы по благоустройству территории | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 18,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения | Всего | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
| Расходы по переданным полномочиям на ремонт и содержание объектов | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет | 153,5 | 153,5 | 5,9 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации  муниципальной программы Большинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Большинского сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большинского сельского поселения Тарасовского района» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство Большинского сельского поселения Тарасовского района» |
|  | Показатель (индикатор) 1.1 Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  | Показатель (индикатор)1. 2. Доля содержания мест захоронений (памятников)от общего количества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Большинского сельского поселения» |
|  | Показатель (индикатор) 2.1. Удовлетворенность населения населения коммунальными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | процентов | 50,0 | 62,0 | 35,0 |  |

Глава Администрации

Большинского сельского поселения                                                                                                        Г.С. Фролов